АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022 г. № 36

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области от 26.11.2013 № 26 (в ред. от 20.12.2019 № 38),  (далее – проект изменений в Генеральный план), в части установления функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» для территории, указанной в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц, связанные с корректировкой генерального плана сельского поселения Калиновка по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в срок до «19» сентября 2022 года по адресу: 446530, Самарская область, Сергиевский район, с.Калиновка, ул.Каськова К.А., д.19А, либо по адресу электронной почты: kalinovkaserg@yandex.ru.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский вестник» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу http://sergievsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Калиновка муниципального

района Сергиевский					                            С.В.Беспалов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области

от «13» сентября 2022 года № 36

Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области

от «13» сентября 2022 года № 36

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Калиновка муниципального района  Сергиевский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по договору | До 30.09.2022 |
| 2. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 01.11.2022 |
| 3. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам публичных слушаний | Исполнитель по договору | До 07.11.2022 |
| 4. | Размещение проекта изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 14.11.2022 |
| 5. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 14.12.2022 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 24.12.2022 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |