Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Липовка

муниципального района Сергиевский

Самарской области

 от «10» сентября 2025 г. №34

**программа комплексного развития**

**СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры**

**Сельского поселения ЛИПОВКА**

**муниципального района СЕРГИЕВСКИЙ**

**Самарской области**

**НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2033 годы**

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области на период с 2026 по 2033 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области на период с 2026 по 2033 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»- Генеральный план сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области- Устав сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Дата принятия Решения о разработкеПрограммы | Распоряжение администрации сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский от 05.09.2025 г. № 16-р «О создании программного комитета администрации сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области по рассмотрению муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, его местонахождение | Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области(далее - Администрация)Самарская область, Сергиевский район, с. Липовка, ул.Центральная, д.16. |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Липовка услугами объектами социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Показатели (индикаторы) программы | Технико-экономические показатели:- уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;- финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры.Социально-экономические показатели:- доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - строительство спортивных объектов;- реконструкция и строительство объектов культуры;- строительство скверов и парков;- строительство предприятий коммунально-бытового обслуживания;-строительство площадок для выездной торговли;-реконструкция административных зданий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2026-2033 годы(этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Планируемый общий объем финансирования Программы составит 7 450 000,00\* руб., в том числе:- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;2026 год -0,00 руб.;2027 год -0,00 руб.;2028 год -0,00 руб.;2029 год -0,00 руб.;2030 год -0,00 руб.;2031-2033 года – 0,00 руб.- средства областного бюджета – 0,00 руб.;2026 год -0,00 руб.;2027 год -0,00 руб.;2028 год -0,00 руб.;2029 год -0,00 руб.;2030 год -0,00 руб.;2031-2033 года – 0,00 руб.- средства местного бюджета – руб.;2026 год – 0,00 руб.;2027 год - 0,00 руб.;2028 год - 0,00 руб.;2029 год – 0,00 руб.;2030 год - 0,00 руб.;2031-2033 года – 7 450 000,00 руб.- внебюджетные средства – 0,00 руб.2026 год -0,00 руб.;2027 год -0,00 руб.;2028 год -0,00 руб.;2029 год -0,00 руб.;2030 год -0,00 руб.;2031-2033 года – 0,00 руб.\* Прогноз финансирования. Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
| Системаорганизации контроля за ходом реализации программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области в соответствии с действующим законодательством.  |

 **1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

* 1. **Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности**

Муниципальный район Сергиевский расположен в северо-восточной части Самарской области, в 135 км от областного центра – города Самары.

Сельское поселение Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области расположено в северо-западной части муниципального района Сергиевский Самарской области, в 150 км.от областного центра и в 32 км. от районного центра.

Сельское поселение Липовка граничит:

* с сельским поселением Красносельское муниципального района Сергиевский;
* с сельским поселением Шпановка муниципального района Кошкинский;

- с сельским поселением Озерки муниципального района Челно-Вершинский;

* с сельским поселением Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский;
* с сельским поселением Кутузовский муниципального района Сергиевский;
* с сельским поселением Сергиевск муниципального района Сергиевский

 В состав поселения входит следующие населенные пункты: село Липовка, село Старая Дмитриевка.

**Население**

Численность населения сельского поселения Липовка по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 462 человек. Здесь проживает 1,05 % населения муниципального района Сергиевский.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения (человек) |
| Всего | в том числе: |
| Зарегистрировано (по месту постоянного жительства и по месту пребывания на срок 9 мес и более) | в том числе:зарегистриро-вано по месту жительства, но отсутствующих 9 мес и более | Проживающих 9 мес и более не зарегистри-рованных по месту жительства и месту пребывания |
| 1 | 2(3-4+5) | 3 | 4 | 5 |
| **Сельское поселение Липовка** |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Село Липовка | 221 | 210 | 0 | 11 |
| 2. Село Старая Дмитриевка | 241 | 236 | 0 | 5 |
| Всего по сельскому поселению | 462 | 446 | 0 | 16 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

- 39,6 % (183 чел.) - населения старше 60 лет,

- 52,8 % (244 чел) - в возрасте от 19 до 60 лет;

- 7,6 % (35 чел.) - от 0 до 18 лет.

**Жилой фонд**

В границах сельского поселения Липовка существующий жилищный фонд на 2025 г. составляет 16,6 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 35,99 м2 /чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Существующий жилищный фонд представлен усадебной и блокированной одноэтажной застройкой.

Развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Липовка предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий.

**с. Липовка**

За *счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:*

*- В северной части села:*

по ул. Луговая - 1 усадебный участок;

Площадь проектируемой территории – 0,15 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 150 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 3 человека.

*- В восточной части села:*

по ул. Речная - 10 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,43 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 500 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 30 человек.

*- В восточной части села:*

между ул. Молодежная и ул. Центральная - 2 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 0,33 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 300 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 6 человек.

*На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:*

**ПЛОЩАДКА №1**, расположена в западной части села по ул. Центральная

Планируется размещение 39 индивидуальных жилых домов:

Площадь проектируемой территории – 5,92 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5 850 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 117 человек.

**ПЛОЩАДКА №2**, расположена в восточной части села между ул. Центральная и ул. Речная

Планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов:

Площадь проектируемой территории – 2,4 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2 400 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 48 человек.

**ПЛОЩАДКА №3**, расположена в северной части села по ул. Подгорная

Планируется размещение 15 индивидуальных жилых домов:

Площадь проектируемой территории – 2,21 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2 250 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 45 человек.

***Всего по с. Липовка*** *планируется размещение – 83 усадебных участков.*

*Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 12,44 га;*

*Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 12 450 м2.*

*Расчётная численность населения ориентировочно составит – 249 человек.*

**с. Старая Дмитриевка**

За *счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:*

*- В южной части села:*

по ул. Кооперативная - 2 усадебных участка;

Площадь проектируемой территории – 0,31 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 300 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 6 человек.

*- В восточной части села:*

по ул. Садовая - 4 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 0,69 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 600 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 12 человек.

*На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:*

**ПЛОЩАДКА №4**, расположена в северо-восточной части села по ул. Новая

Планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов:

Площадь проектируемой территории – 1,22 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 200 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 24 человека.

**ПЛОЩАДКА №5**, расположена в центральной части села по ул. Кооперативная

Планируется размещение 43 индивидуальных жилых домов:

Площадь проектируемой территории – 6,38 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 6 450 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 129 человек.

**ПЛОЩАДКА №6**, расположена в южной части села по ул. Кооперативная

Планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов:

Площадь проектируемой территории – 1,14 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 050 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 21 человек.

**ПЛОЩАДКА №7**, расположена в юго-западной части села по ул. Полевая

Планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов:

Площадь проектируемой территории – 1,65 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 650 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 33 человека.

***Всего пос. Старая Дмитриевка*** *планируется размещение – 75 усадебных участков.*

*Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 11,39 га;*

*Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 11 250 м2.*

*Расчётная численность населения ориентировочно составит – 225 человек.*

***Всего по генеральному плану вс.п. Липовка планируется размещение – 158 усадебных участков.***

***Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 23 700 м2.***

***Расчётная численность населения ориентировочно составит - 474 чел.***

**Градостроительная деятельность**

Планировочная организация территории сельского поселения Липовка складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. Градостроительный каркас представлен населенными пунктами: с.Липовка, с.Старая Дмитриевка.

**1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Липовка.**

**1.2.1. Объекты здравоохранения**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Число мед.персонала** | **Показатель** |
| **Посещений (в смену)** | **Число коек** |
| 1 | ФАП | с. Липовка, ул. Центральная, 16 | 1 фельдшер, 1 уборщик помещений | 20 | - |
| 2 | ФАП | с. Старая Дмитриевка, ул. Луговая, 13 | 1 фельдшер, 1 уборщик помещений | 20 | - |

 Аптеки отсутствуют.

**1.2.2. Объекты образования**

 Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития сельского поселения Липовка

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Руководитель** | **Кол-во персонала** | **Проектная мощность** | **Фактическое посещение** | **Резерв/дефицит мест** |
| 1 | ГБОУ ООШ с. Липовка | с. Липовка, ул. Школьная, 4 |  | Не функционирует | 96 | 0 | 96 |
| 2 | ГБОУ ООШ с. Старая Дмитриевка | с. Старая Дмитриевка, ул. Центральная, 15 |  | Не функционирует | 192 | 0 | 192 |

На территории сельского поселения Липовка учреждения детского дошкольного образования и дополнительного образования отсутствуют.

**1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта**

 Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации сельского поселения по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 4 – Существующие объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Показатель** |
| 1 | Спортивный зал ГБОУ ООШ с. Липовка | с. Липовка, ул. Школьная, 4 | S=148 м2 |
| 2 | Плоскостное сооружение ГБОУ ООШ с. Липовка | с. Липовка, ул. Школьная, 4 | S=0,18 га |
| 3 | Спортивный зал ГБОУ ООШ с. Старая Дмитриевка | с. Старая Дмитриевка, ул. Центральная, 15 | S=144 м2 |
| 4 | Плоскостное сооружение ГБОУ ООШ с. Старая Дмитриевка | с. Старая Дмитриевка, ул. Центральная, 15 | S=0,18 га |

**1.2.4. Объекты культуры и массового отдыха**

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в сельской местности.

Таблица 5 – Существующие объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Кол-во персонала** | **Клуб** | **Библиотека** | **Примечание** |
| **кол-во мест** | **кол-во книг** |
| 1 | Клуб | с. Липовка, ул. Школьная, 4 | 0 | 40 |  | Закрыт |
| 2 | Библиотека | с. Липовка, ул. Школьная, 4 | 0 |  |  | Закрыта |
| 3 | Клуб | с. Липовка, ул. Центральная | 0 |  |  | Закрыт, аварийное состояние |
| 4 | Клуб | с. Старая Дмитриевка, ул. Центральная, 15 | 1 | 20 |  |  |
| 5 | Библиотека | с. Старая Дмитриевка, ул. Центральная, 15 | 1 |  | 7 517 |  |
| 6 | Клуб | с. Старая Дмитриевка, ул. Кооперативная | 1 | 40 |  |  |

**1.2.5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания**

**В сельском поселении Липовка расположены следующие объекты:**

Предприятияторговли

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Площадь, м2** |
| 1 | Сергиеское потребительское общество | с. Липовка, ул. Школьная,2 | 41,6 |
| 2 | ЧП «Базарова С.В.» | с. Липовка, ул. Школьная,  | 24,5 |
| 3 | Сергиеское потребительское общество | с. Старая Дмитриевка, ул. Кооперативная, 1а | 31,9 |
| 4 | ЧП «Базарова С.В.» | с. Старая Дмитриевка, ул. Кооперативная, б/н | 20 |
|  | **Итого:** |  | **118** |

Предприятияобщественногопитания

На территории сельского поселения Липовка предприятия общественного питания отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания

На территории сельского поселения Липовка предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

**1.2.6. Прочие объекты**

Таблица7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** |
| 1 | Администрация сельского поселения Липовка м.р. Сергиевский | с. Липовка, ул. Центральная, 16 |
| 2 | Отделение почтовой связи | с. Липовка, ул. Центральная, 16 |
| 3 | АТС | с. Липовка, ул. Центральная, б/н |
| 4 | Отделение почтовой связи | с. Старая Дмитриевка, ул. Центральная, б/н |
| 5 | АТС | с. Старая Дмитриевка, ул. Кооперативная, б/н |
| 6 | Молебный дом | с. Старая Дмитриевка, ул. Центральная, б/н |

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Таблица 8 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

сельского поселения Воротнее

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования приложение №6 таб. 1,СНиП 2.07.01.89\*)** | **Нормативная потребность** | **В том числе:** |
| Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| **Учреждения образования** |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 28 мест на 1 тыс. чел. | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 111 мест на 1 тыс. чел. | 51 | 288 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 0 | 0 | 0 |
| **Учреждения здравоохранения** |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Аптеки | ед. | 1 на 6 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| **Учреждения социального обслуживания населения** |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 0 | 0 | 0 |
| **Учреждения культуры** |
| 13 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 2,079 | 7,517 | 0 |
| мест | 3 на 1 тыс. населения | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительные места | 80 на 1 тыс. жителей | 37 | 60 | 0 |
| **Спортивные сооружения** |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 37 | 292 | 0 |
| 16 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 37 | 0 | 0 |
| 17 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 12 | 0 | 0 |
| 18 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 900 | 3600 | 0 |
| **Учреждения торговли и общественного питания** |
| 19 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 139 | 118 | 21 |
| 20 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 18 | 0 | 0 |
| **Предприятия бытового обслуживания** |
| 21 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 55 | 0 | 0 |
| 22 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 0 |
| **Предприятия коммунального обслуживания** |
| 24 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 0 | 0 | 0 |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** |
| 26 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Липовкамуниципального района Сергиевского Самарской области на период с 2026 по 2033 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности Генеральный план сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Самарской области.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

 К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

− определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития сельского поселения Липовка, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

− разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

− мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

− иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения Липовка;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения Липовка на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз сельского поселения Липовка на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения Липовка.

**2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы**

 Основной целью Программы являются:

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Липовкауслугами объектами социальной инфраструктуры.

 В Программе решаются следующие основные задачи:

Задача 1.  Обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры.

Задача 2. Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения.

Задача 3.Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

В результате реализации Программы будут созданы благоприятные условия для реализации принципа доступности объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение уровня жизни населения;

- динамичное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения;

- достижение нормативного уровня обеспеченности населенияучреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, установленного нормативамиградостроительного проектирования.

Программа реализуется в I этап, с 2026 по 2033 годы. Начало реализации – 1 января 2026 года, завершение 31 декабря 2033 года.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Липовка**

Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технико-экономические параметры** | **Сроки реализации в плановом периоде, тыс. рублей** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030**  | **2031** | **2032** | **2033** |
| 1 | Строительство плоскостного спортивного сооружения в с.Старая Дмитриевка, ул.Кооперативная | 0,24 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Липовка, ул.Центральная | Зал площадью 400 кв.м., плоскостные спортивные сооружения 0,24 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 3 | Строительство сквера в с.Старая Дмитриевка, ул.Кооперативная | 0,58 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 4 | Строительство сквера в с.Липовка, ул.Школьная | 0,7 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 5 | Строительство парка в с.Липовка, юго-восточнее площадки №2 | 2,76 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 6 | Строительство предприятия коммунально-бытового обслуживания в с.Липовка, ул.Центральная | Прачечная на 34 кг белья в смену, химчистка на 1,7 кг белья в смену, баня на 10 мест, 7 рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| 7 | Строительство кладбища на юге села Старая Дмитриевка | 1,23 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Липовка**

Таблица 10 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники** **финансирования** | **Годы, тыс. руб.** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030-2033**  |
| 1 | Строительство плоскостного спортивного сооружения в с.Старая Дмитриевка, ул.Кооперативная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Липовка, ул.Центральная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сквера в с.Старая Дмитриевка, ул.Кооперативная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 250 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство сквера в с.Липовка, ул.Школьная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 250 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство парка в с.Липовка, юго-восточнее площадки №2 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство предприятия коммунально-бытового обслуживания в с.Липовка, ул.Центральная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2300 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство кладбища на юге села Старая Дмитриевка | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 150 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень индикаторов (показателей) Программы развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Липовка**

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение целевого показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |  |
| 1 | Количество учреждений культуры и искусства | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения учреждениями культуры (клубного типа) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения учреждениями культуры (библиотеками) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество объектов физической культуры и спорта | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в сельском поселении от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 8 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности детей в возрасте 7-18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество объектов здравоохранения | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Количество учреждений управления | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями управления в сельском поселении от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенных в программу, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Липовка**

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского поселения Липовка. Успешная реализация демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Липовка:

- увеличение числа населения занимающихся спортом, путем улучшения объектов спорта;

- увеличение предприятий коммунально-бытового обслуживания.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения Липовка, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Липовка, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Липовка. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Липовка в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

**8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит 7 450 000,00\* руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

- средства областного бюджета – 0,00 руб.;

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

- средства местного бюджета – руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год - 0,00 руб.;

2028 год - 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год - 0,00 руб.;

2031-2033 года – 7 450 000,00 руб.

- внебюджетные средства – 0,00 руб.

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

\* Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области.

**9. Механизм реализации Программы**

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский от 07.02.2020 г. № 12.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский.

Текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Программы, осуществляют администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.

**10. Методика комплексной оценки эффективности**

**реализации программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

**10.1. Оценка степени выполнения мероприятий программы**

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

**10.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы с уровнем ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

**,**

где  - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма финансирования по муниципальной программы, предусмотренная на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

**11.Методика расчета показателей (индикаторов) Программы**

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

*Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:*

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы мене 80 процентов.

*Муниципальная программа признается эффективной:*

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более и равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более и равной 80 или менее 100 процентов.

*Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:*

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.