АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИПОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 8 от 09 марта 2022 года

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Липовка

муниципального района Сергиевский  Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области от 26.11.2013 №21 (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения функционального зонирования территории, указанной в Схеме территории для разработки изменений в генеральный план (Приложение № 1 к настоящему постановлению), на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц, связанные с корректировкой генерального плана сельского поселения Липовка по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в срок до «15» марта 2022 года по адресу: 446565,Самарская область, Сергиевский район, с. Липовка, ул. Центральная, д. 16.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский вестник» и на официальном сайте администрации поселения по адресу http://sergievsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Липовка                                             С.И. Вершинин

муниципального района Сергиевский

Самарской области

Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Липовка  муниципального района Сергиевский Самарской области

от «09» марта 2022 года № 8

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 01.06.2022 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 14.06.2022 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 22.06.2022 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 22.08.2022 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 05.09.2022 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 19.09.2022 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |