Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Верхняя Орлянка

муниципального района Сергиевский от 10 сентября 2025 г. №33

**программа комплексного развития**

**СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры**

**Сельского поселения ВЕРХНЯЯ ОРЛЯНКА**

**муниципального района СЕРГИЕВСКИЙ**

**Самарской области**

**НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2033 годы**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на период с 2026 по 2033 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на период с 2026 по 2033 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Генеральный план сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области  - Устав сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Дата принятия Решения  о разработке  Программы | Распоряжение администрации сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский от 05.09.2025 г. № 16-р «О создании программного комитета администрации сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области по рассмотрению муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, его местонахождение | Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области(далее - Администрация)  Самарская область, Сергиевский район, с. Верхняя Орлянка, ул.Почтовая, д.2А. |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Верхняя Орлянкауслугами объектами социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;  - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Показатели (индикаторы) программы | Технико-экономические показатели:  - уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;  - финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры.  Социально-экономические показатели:  - доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий  (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - строительство спортивных объектов;  - реконструкция и строительство объектов культуры;  - строительство скверов и парков;  - строительство предприятий коммунально-бытового обслуживания;  -строительство площадок для выездной торговли;  -реконструкция административных зданий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2026-2033 годы(этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Планируемый общий объем финансирования Программы составит 22 700 000,00\* руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – 0,00 руб.;  2026 год -0,00 руб.;  2027 год -0,00 руб.;  2028 год -0,00 руб.;  2029 год -0,00 руб.;  2030 год -0,00 руб.;  2031-2033 года – 0,00 руб.  - средства областного бюджета – 0,00 руб.;  2026 год -0,00 руб.;  2027 год -0,00 руб.;  2028 год -0,00 руб.;  2029 год -0,00 руб.;  2030 год -0,00 руб.;  2031-2033 года – 0,00 руб.  - средства местного бюджета – руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год - 0,00 руб.;  2028 год - 0,00 руб.;  2029 год – 0,00 руб.;  2030 год -0,00 руб.;  2031-2033 года – 22 700 000,00 руб.  - внебюджетные средства – 0,00 руб.  2026 год -0,00 руб.;  2027 год -0,00 руб.;  2028 год -0,00 руб.;  2029 год -0,00 руб.;  2030 год -0,00 руб.;  2031-2033 года – 0,00 руб.  \* Прогноз финансирования. Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
| Системаорганизации  контроля за ходом  реализации программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области в соответствии с действующим законодательством. |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

* 1. **Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности**

Муниципальный район Сергиевский расположен в северо-восточной части Самарской области, в 135 км от областного центра – города Самары.

Сельское поселение Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области расположено в южной части муниципального района Сергиевский Самарской области, в 88 км.от областного центра и в 40 км. от районного центра.

Сельское поселение Верхняя Орлянка граничит с сельскими поселениями Сергиевского муниципального района:

- с сельским поселением Черновка муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением Светлодольск муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением Калиновка муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением Воротнее муниципального района Сергиевский.

В состав поселения входит следующие населенные пункты: село Верхняя Орлянка, поселок Алимовка, поселок Калиновый Ключ, деревня Средняя Орлянка.

**Население**

Численность населения сельского поселения Верхняя Орлянка по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 641 человек. Здесь проживает 1,46 % населения муниципального района Сергиевский.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения (человек) | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
| Зарегистрировано (по месту постоянного жительства и по месту пребывания на срок 9 мес и более) | | в том числе:  зарегистриро-вано по месту жительства, но отсутствующих 9 мес и более | Проживающих 9 мес и более не зарегистри-рованных по месту жительства и месту пребывания |
| 1 | 2(3-4+5) | 3 | | 4 | 5 |
| **Сельское поселение Верхняя Орлянка** |  | | | | |
| 1. Село Верхняя Орлянка | 65 | | 69 | 5 | 1 |
| 2. Пос. Алимовка | 389 | | 376 | 10 | 23 |
| 3. Пос. Калиновый Ключ | 187 | | 186 | 4 | 5 |
| 4. Дер. Средняя Орлянка | 0 | | 36 | 36 | 0 |
| Всего по сельскому поселению | **641** | | **667** | **55** | **29** |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

- 19,2 % (123 чел.) - населения старше 60 лет,

- 63,33 % (406 чел) - в возрасте от 19 до 60 лет;

- 17,47 % (112 чел.) - от 0 до 18 лет.

**Жилой фонд**

В границах сельского поселения Верхняя Орлянка существующий жилищный фонд на 2025 г. составляет 23,7 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 37 м2 /чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая зона в сельском поселении Верхняя Орлянка представляет застройку низкой плотности.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Верхняя Орлянка представлена в основном индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками, в п. Калиновый Ключ существуют многоквартирные жилые дома средней этажности.

Существующий жилищный фонд представлен усадебной одноэтажной застройкой и многоквартирной 2 и 4-ти этажной застройкой. Многоквартирные капитальные дома сосредоточены в центре поселка Калиновый Ключ на ул. Нефтяников.

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами в сельском поселении Верхняя Орлянка, предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий.

с. Верхняя Орлянка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

- В южной части села:

по ул. Чапаева - 5 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 0,81 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 750 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 15 человек.

- В юго-восточной части села:

По ул. Калинина - 11 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1650 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 33 человека.

- В северо-восточной части села:

по ул. Почтовая - 12 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,83 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1800 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 36 человек.

- В северо-западной части села:

по ул. Фрунзе - 27 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 4,8 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 4050 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 81 человек.

Итого пос. Верхняя Орлянка на расчетный срок строительства планируется размещение – 55 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 9,44 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 8250 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 165 человек.

п. Алимовка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

- В юго-восточной части поселка:

по ул. Школьная - 5 усадебных участка;

Площадь проектируемой территории – 0,86 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 750 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 15 человек.

- В северо-западной части поселка:

по ул. Школьная - 45 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 8,8 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 6750 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 135 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА № 1, расположена в северо-западной части поселка.

Здесь предлагается к строительству усадебная застройка.

Площадь всей территории составит 5,11 га, количество участков – 26 шт.

площадь жилого фонда составит ориентировочно - 3900 кв.м;

Расчётная численность населения составит 78 человек.

ПЛОЩАДКА № 2, расположена в центральной части поселка.

Здесь предлагается к строительству усадебная застройка.

Площадь всей территории составит 1,5 га, количество участков – 8 шт.

площадь жилого фонда составит ориентировочно - 1200 кв.м;

Расчётная численность населения составит 24 человек.

Итого по п. Алимовка на расчетный срок строительства планируется размещение – 84 усадебных участка.

Площадь проектируемой территории – 16,27 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 12600 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 252 человека.

д. Средняя Орлянка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

- В центральной части деревни:

по ул. Придорожная - 20 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 3,66 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3000 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 60 человек.

- В центральной части деревни:

по ул. Заречная - 18 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,1 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2700 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 54 человека.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА № 3, расположена в южной части деревни.

Здесь предлагается к строительству усадебная застройка.

Площадь всей территории составит 6,94 га, количество участков – 40 шт.

площадь жилого фонда составит ориентировочно – 6000 кв.м;

Расчётная численность населения составит 120 человек.

ПЛОЩАДКА № 4, расположена в северо-западной части деревни.

Здесь предлагается к строительству усадебная застройка.

Площадь всей территории составит 8,91 га, количество участков – 53 шт.

площадь жилого фонда составит ориентировочно - 7950 кв.м;

Расчётная численность населения составит 159 человек.

Итого по д. Средняя Орлянка на расчетный срок строительства планируется размещение – 131 усадебного участка.

Площадь проектируемой территории – 20,61 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 19650 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 393 человека.

п. Калиновый Ключ

Развитие жилой зоны в поселке Калиновый Ключ не предусматривается в связи с прохождением магистрального трубопровода по территории поселка. Планируемые границы населенного пункта скорректированы таким образом чтобы санитарный разрыв не проходил по территории населенного пункта (СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Всего по генеральному плану вс.п. Верхняя Орлянка планируется:

Размещение 270 индивидуальных жилых домов.

Площадь проектируемой территории – 46,32 га.

В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения жилого фонда за счет строительства и реконструкции жилых домов, площадь жилого фонда будет варьироваться.

**Градостроительная деятельность**

Планировочная организация территории сельского поселения Верхняя Орлянка складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. Градостроительный каркас представлен населенными пунктами: с.Верхняя Орлянка,поселок Алимовка, поселок Калиновый Ключ, деревня Средняя Орлянка.

**1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Верхняя Орлянка.**

**1.2.1. Объекты здравоохранения**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Число мед.персонала** | **Показатель** | |
| **Посещений (в смену)** | **Число коек** |
| 1 | ФАП | (с. Верхняя Орлянка), ул. Почтовая, 2а | 2 - медперсонала: 1- фельдшер, 1- уборщик помещений | 30 | - |
| 2 | Аптечный пункт | (с. Верхняя Орлянка), ул. Почтовая, 2а | Не функционирует с 2025 года | 0 | - |
| 3 | ФАП | (п. Калиновый Ключ), ул. Нефтяников, 6 | 1 фельдшер | 20 | - |

**1.2.2. Объекты образования**

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития сельского поселения Верхняя Орлянка

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Руководитель** | **Кол-во персонала** | **Проектная мощность** | **Фактическое посещение** | **Резерв/дефицит мест** |
| 1 | Верхнеорлянский филиал ГБОУ Самарской области средней общеобразовательной школы с. Воротнее | (с. Верхняя Орлянка), ул. Советская, 26 |  |  | 130 | 0 | Резерв 130 мест |

Из-за малого количества обучающихся с сентября 2020 года школа временно нефункционирует.

На территории сельского поселения Верхняя Орлянка учреждения детского дошкольного образования и дополнительного образования отсутствуют.

**1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта**

Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации сельского поселения по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 4 – Существующие объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Показатель** |
| 1 | Спортивный зал при школе | (с. Верхняя Орлянка), ул. Советская, 26 | S=120 м2 |
| 2 | Плоскостные сооружения | (с. Верхняя Орлянка), ул. Советская, 26 | S=9000 кв.м. |

**1.2.4. Объекты культуры и массового отдыха**

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в сельской местности.

Таблица 5 – Существующие объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Кол-во персонала** | **Клуб** | **Библиотека** |
| **кол-во мест** | **кол-во книг** |
| 1 | Сельский клуб | (с. Верхняя Орлянка), ул. Советская, 11 | 1 | 50 |  |
| 2 | Библиотека | (с. Верхняя Орлянка), ул. Советская, 17 | 1 |  | 5816 |
| 3 | Сельский клуб | (п. Калиновый Ключ), ул. Нефтяников, 25 | Не функционирует | 50 |  |
| 4 | Библиотека | (п. Калиновый Ключ), ул. Нефтяников, 25 | 1 |  | 1712 |

**1.2.5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания**

**В сельском поселении Воротнее расположены следующие объекты:**

Предприятияторговли

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Площадь, м2** |
| 1 | Черновское ПО ТПС магазин №100 | (с. Верхняя Орлянка), ул. Советская, 17 | 48,9 |
| 2 | Магазин «У Лоры» Головина Л.В. | (с. Верхняя Орлянка), ул. Почтовая, 4а | 19,4 |
| 3 | Магазин «Родничок» ЧП Акопян Л.В. | (с. Верхняя Орлянка), ул. Почтовая, 2а | 63,7 |
| 4 | Черновское ПО ТПС магазин | (п. Калиновый Ключ), ул. Нефтяников, 22 | 37,4 |
| 5 | Магазин «Арарат» ЧП Акопян Г. | (п. Калиновый Ключ), ул. Нефтяников 21 | 53,7 |
|  | **Итого:** |  | **223,1** |

Предприятияобщественногопитания

На территории сельского поселения Верхняя Орлянка предприятия общественного питания отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания

На территории сельского поселения Верхняя Орлянка предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

**1.2.6. Прочие объекты**

Таблица8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** |
| 1 | Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка | (с. Верхняя Орлянка), ул. Почтовая, 2а |
| 2 | Филиал СВГК | (с. Верхняя Орлянка), ул. Советская, 33 |
| 3 | Почтовое отделение связи | (с. Верхняя Орлянка), ул. Почтовая, 2а |
| 4 | Молельный дом | (с. Верхняя Орлянка), ул. Советская, 22 |
| 5 | Мечеть местной мусульманской организации | (п. Алимовка), ул. Школьная, 12 |

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Таблица 9 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

сельского поселения Верхняя Орлянка

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. измерения** | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89\*) | **Нормативная потребность** | | **В том числе:** | |
| Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Учреждения образования | | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 28 мест на 1 тыс. чел. | 18 | 0 | | 18 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 111 мест на 1 тыс. чел. | 71 | 130 | | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 0 | 0 | | 0 |
| Учреждения здравоохранения | | | | | | | |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 7 | 0 | | 0 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 12 | 30 | | 0 |
| 6 | Аптеки | ед. | 1 на 6 тыс. населения | 1 | 1 | | 0 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения | | | | | | | |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 15 | 0 | | 0 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 1 | 0 | | 0 |
| Учреждения культуры | | | | | | | |
| 13 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 2,885 | 7,528 | | 0 |
| мест | 3 на 1 тыс. населения | 2 | 0 | | 0 |
| 14 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительные места | 80 на 1 тыс. жителей | 51 | 100 | | 0 |
| Спортивные сооружения | | | | | | | |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 51 | 120 | | 0 |
| 16 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 51 | 0 | | 0 |
| 17 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 16 | 0 | | 0 |
| 18 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 1250 | 9000 | | 0 |
| Учреждения торговли и общественного питания | | | | | | | |
| 19 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 192 | 223 | | 0 |
| 20 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 25 | 0 | | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | | | | | | | |
| 21 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 77 | 0 | | 0 |
| 22 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 7 | 0 | | 0 |
| 23 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 3 | 0 | | 0 |
| Предприятия коммунального обслуживания | | | | | | | |
| 24 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | | 0 |
| 25 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 0 | 0 | | 0 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | | | | | | | |
| 26 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | | 0 |
| 27 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | | 0 |

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянкамуниципального района Сергиевского Самарской области на период с 2026 по 2033 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности Генеральный план сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Самарской области.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

− определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития сельского поселения Верхняя Орлянка, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

− разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

− мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

− иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения Верхняя Орлянка;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения Верхняя Орлянка на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз сельского поселения Верхняя Орлянка на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка.

**2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы**

Основной целью Программы являются:

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Верхняя Орлянкауслугами объектами социальной инфраструктуры.

В Программе решаются следующие основные задачи:

Задача 1.  Обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры.

Задача 2. Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения.

Задача 3.Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

В результате реализации Программы будут созданы благоприятные условия для реализации принципа доступности объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение уровня жизни населения;

- динамичное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения;

- достижение нормативного уровня обеспеченности населенияучреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, установленного нормативамиградостроительного проектирования.

Программа реализуется в I этап, с 2026 по 2033 годы. Начало реализации – 1 января 2026 года, завершение 31 декабря 2033 года.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по  
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Верхняя Орлянка**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технико-экономические параметры** | **Сроки реализации в плановом периоде, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| 1 | Строительство детской площадки в п.Алимовка, ул.№1 | 0,3 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 2 | Реконструкция плоскостного спортивного сооружения в с.В.Орлянка по ул.Советская,26 | 0,9 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 3 | Строительство спортивной детской площадки в д.Ср.Орлянка, ул.Придорожная | 0,3 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 4 | Реконструкция сельского клуба в с.В.Орлянка, ул.Советская, 11 | 50 посетительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 5 | Реконструкция библиотеки в с.В.Орлянка, ул.Советская,17 | 6 посетительских мест. 9 тыс.единиц хранения |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 6 | Реконструкция сельского клуба в п.Калиновый Ключ, ул.Нефтяников | 50 посетительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 7 | Строительство культурно-досугового центра в с.В.Орлянка, ул.Советская | 100 посетительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 8 | Строительство клуба в п.Алимовка, ул.Школьная | 100 посетительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 9 | Строительство клуба в д.Средняя Орлянка, ул.Придорожная | 100 посетительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 10 | Строительство сквера в с.В.Орлянка, ул.Советская | 0,6 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 11 | Строительство сквера в д.Средняя Орлянка, ул.Придорожная | 0,8 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 12 | Строительство сквера в п.Алимовка, ул.1 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 13 | Строительство комплексного предприятия бытового обслуживания | прачечная - на 50 кг белья в смену, химчистка на 5 кг вещей в смену, баня на 12 мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 14 | Строительство предприятия бытового обслуживания в с.В.Орлянка, ул.Советская | 4 рабочих места |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 15 | Строительство предприятия бытового обслуживания в п.Алимовка, ул.Школьная | 3 рабочих места |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 16 | Строительство предприятия бытового обслуживания в дер.Ср.Орлянка, ул.Придорожная | 3 рабочих места |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 17 | Реконструкция здания администрации сельского поселения в с.В.Орлянка, ул.Почтовая,2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Верхняя Орлянка**

Таблица 11 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники**  **финансирования** | **Годы, тыс. руб.** | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030-2033** |
| 1 | Строительство детской площадки в п.Алимовка, ул.№1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 150 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция плоскостного спортивного сооружения в с.В.Орлянка по ул.Советская,26 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство спортивной детской площадки в д.Ср.Орлянка, ул.Придорожная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 250 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция сельского клуба в с.В.Орлянка, ул.Советская, 11 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция библиотеки в с.В.Орлянка, ул.Советская,17 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 300 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция сельского клуба в п.Калиновый Ключ, ул.Нефтяников | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство культурно-досугового центра в с.В.Орлянка, ул.Советская | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство клуба в п.Алимовка, ул.Школьная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство клуба в д.Средняя Орлянка, ул.Придорожная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство сквера в с.В.Орлянка, ул.Советская | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 250 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство сквера в д.Средняя Орлянка, ул.Придорожная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 250 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство сквера в п.Алимовка, ул.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство комплексного предприятия бытового обслуживания | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство предприятия бытового обслуживания в с.В.Орлянка, ул.Советская | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство предприятия бытового обслуживания в п.Алимовка, ул.Школьная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство предприятия бытового обслуживания в дер.Ср.Орлянка, ул.Придорожная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция здания администрации сельского поселения в с.В.Орлянка, ул.Почтовая,2А | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень индикаторов (показателей) Программы развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Верхняя Орлянка**

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |  |
| 1 | Количество учреждений культуры и искусства | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения учреждениями культуры (клубного типа) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения учреждениями культуры (библиотеками) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество объектов физической культуры и спорта | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в сельском поселении от нормативной потребности | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 100 |
| 6 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 8 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности детей в возрасте 7-18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество объектов здравоохранения | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Количество учреждений управления | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями управления в сельском поселении от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенных в программу, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Верхняя Орлянка**

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского поселения Верхняя Орлянка. Успешная реализация демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Верхняя Орлянка:

- увеличение числа населения занимающихся спортом, путем улучшения объектов спорта;

- увеличение предприятий коммунально-бытового обслуживания.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения Верхняя Орлянка, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Верхняя Орлянка. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

**8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит 22 700 000,00\* руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

- средства областного бюджета – 0,00 руб.;

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

- средства местного бюджета – руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год - 0,00 руб.;

2028 год - 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год - 0,00 руб.;

2031-2033 года – 22 700 000,00 руб.

- внебюджетные средства – 0,00 руб.

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

\* Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области.

**9. Механизм реализации Программы**

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский от 07.02.2020 г. г. № 7.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский.

Текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Программы, осуществляют администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.

**10. Методика комплексной оценки эффективности**

**реализации программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

**10.1. Оценка степени выполнения мероприятий программы**

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

**10.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы с уровнем ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

**,**

где  - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма финансирования по муниципальной программы, предусмотренная на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

**11.Методика расчета показателей (индикаторов) Программы**

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

*Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:*

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы мене 80 процентов.

*Муниципальная программа признается эффективной:*

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более и равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более и равной 80 или менее 100 процентов.

*Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:*

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.