# Сводный годовой доклад

# о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области от «07» февраля 2020 г. № 9, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Эффективность реализации муниципальных программ за 2023 год оценивалась путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности Программы рассчитывался по формуле:

1 N X тек.n

SUM

N n=1 X план.n

R = x100%, где:

F тек.n

F план.n

N – общее число целевых показателей (индикаторов);

X план. n – плановое значение n–го показателя (индикатора);

X тек. N – текущее значение n–го показателя (индикатора);

F план. – плановая сумма финансирования по Программе;

F тек. – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Информация, полученная от отделов и управлений администрации, организаций и учреждений района об исполнении муниципальных программ, реализация которых осуществлялась в 2023 году, позволила сделать следующее заключение:

# Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский» на 2022-2024 гг.

Целью Программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Задачами Программы являются:

* + внедрение программных принципов организации деятельности органов местного самоуправления;
  + совершенствование механизма управления муниципальным имуществом;
  + обеспечение соответствия состава имущества выполняемым функциям;
  + привлечение доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год:

- отношение количества земельных участков, учтенных в базе данных налогового органа, к количеству земельных участков, состоящих на кадастровом учете (уменьшенному на количество земельных участков, находящихся в федеральной, региональной, муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения и переданных в аренду, срочное безвозмездное пользование, а также имеющих статус «временный») - 74%. По итогам года целевой показатель достигнут планового его значения.

- финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **99%.** Эффективность Программы **высокая,** считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский» на 2022-2024 гг.

Цель программы: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение улучшения внешнего вида территории сельского поселения Сергиевск, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.

Задачи программы:

* организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;
* обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;
* организация содержания объектов благоустройств на территории поселения;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения;
* организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов благоустройства;
* повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год: достижение критерия благоустроенности - **81%**. По итогам года целевой показатель не достигнул планового его значения.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **91%**. Эффективность Программы **высокая**, при этом следует отметить востребованность программы в долгосрочной перспективе, в связи с чем, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2020-2024 гг.».

Целями программы являются создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы:

- обеспечение слаженной, скоординированной работы органов местного самоуправления, общественных учреждений;

- повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств бюджета для снижения заболеваний и повышения работоспособности населения;

- создание условий для содержательного разумного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики правонарушений;

- формирование команд поселения по игровым видам спорта;

- укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский.

- увеличение доли участия спортсменов поселения в районных и областных соревнованиях.

* + снижение уровня правонарушений, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди молодёжи.

Финансирование Программы осуществлялось за счет местного бюджета. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **100%**. Эффективность Программы **высокая**, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и реализация молодежной политики на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский» на 2022-2024 годы.

Цели муниципальной Программы:

- проведение муниципальной политики в области культуры, искусства, сохранение и использование историко-культурного наследия;

- реализация молодежной политики на территории сельского поселения Сергиевск.

Задачи муниципальной Программы:

* + создание условий для реализации конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального района Сергиевский, на получение культурных услуг и участие в культурной деятельности, сохранение и развитие своих этнокультурных традиций;
  + обеспечение прав граждан на свободу всех видов творчества, участие в культурной жизни;
  + обеспечение доступа к культурным ценностям посредством современных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов;
  + обеспечение доступа социально незащищенных категорий граждан к услугам в сфере культуры;
  + обеспечение деятельности объектов культуры, создание равных возможностей доступа к культурным благам, ценностям и информации для всех жителей района;
  + патриотическое, нравственное и духовное воспитание молодежи и подрастающего поколения, проживающего на территории сельского поселения Сергиевск.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год:

- количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе – 26524 чел.;

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 9506 чел.;

- численность участников клубных формирований - 327 чел.;

- количество посещений муниципальных общедоступных библиотек - 46394 чел.;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек - 1669 ед.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **100%**. Эффективность Программы **высокая**, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# Муниципальная программа сельского поселения Сергиевск «Реконструкция, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2022-2024 годы.

Цель программы: создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.

Задачи программы:

* обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области;
* обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности;
* проведение мероприятий и работ в отношении инженерных систем и оборудования, позволяющих обеспечить их надежную и безаварийную эксплуатацию в течение всего нормативного срока службы этих систем.
* улучшение материально-технической базы учреждений поселения,
* строительство новых, реконструкция и ремонт уже существующих учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год:

* коэффициент работоспособности газового оборудования (количество дней работы (факт)/количество дней работы (план) - 1;

- увеличение уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий (финансирование в текущем году/финансирование в предыдущем году) - 1,01;

- отношение количества учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий вновь построенных, в которых проведены реконструкция или ремонт к плановому на текущий год - 97%.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **97%**. Эффективность Программы **высокая**, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы».

Цель Программы:

- улучшение социально-экономических и экологических условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы;

- повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, улучшение качества жизнеобеспечения.

Задачи Программы:

- приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

- повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;

- снижение масштабов бедности на сельских территориях;

- улучшение жилищных условий сельского населения, повышение привлекательности жизни в сельской местности для переселения горожан;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы:

- количество площадок, расположенных на сельских территориях, обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных под компактную жилищную застройку;

- протяженность введенных в действие локальных газопроводов;

- протяженность введенных в действие локальных водопроводов;

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий; количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Финансирование Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств областного, местного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных средств. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **100%**. Эффективность Программы **высокая**, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

**7. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский» на 2022-2024гг.**

Цели Программы:

* + совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий

Задачи Программы:

- создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного самоуправления;

- повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления;

- укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления;

- повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год:

- задолженность по налогам и сборам на 1 жителя населения - 0 руб.;

- расходы бюджета поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя поселения - 472 руб.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **97,5%**. Эффективность Программы **высокая,** считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# 8. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и создание условий для деятельности народной дружины на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский» на 2022-2024 годы.

Цели программы:

- повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- укрепление правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский;

- сокращение количества преступлений и правонарушений на территории поселения;

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского поселения.

Задачи программы:

- осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский;

- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях сельского поселения;

- повышение противопожарной защищенности сельского поселения;

- активное участие органов местного самоуправления поселения в профилактике правонарушений и преступлений.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - 100%;

- участие в мероприятиях по проверке готовности сил и средств ГО - 100%;

- обеспечение выполнения мероприятий по информированию населения о правилах пожарной безопасности - 10 тыс.чел.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **100%**. Эффективность Программы **высокая**, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# 9. Муниципальная программа сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский «Содержание улично-дорожной сети сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский» на 2023-2026 гг.

Цели программы: выполнение комплекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также зимнему содержанию дорог и озеленению.

Задачи программы:

- по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:

а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах;

б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав;

в) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

г) устройство дренажных прорезей;

д) противопаводковые мероприятия;

- по дорожным одеждам:

а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов;

б) восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума;

в) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

г) ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

д) ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;

* + по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков;

б) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки;

в) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений;

г) эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;

д) содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек, и других объектов архитектурно- художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;

е) содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;

ж) окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке;

- работы по зимнему содержанию:

а) уход за постоянными снегозащитными сооружениями;

б) устройство снегомерных постов, необходимых для изучения работы автомобильных дорог и дорожных сооружений в зимних условиях;

в) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

г) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

д) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием;

е) погрузка и вывоз снега;

ж) распределение противогололедных материалов;

з) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;

и) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;

- работы по озеленению:

а) уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;

б) скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом;

в) засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного полотна и резервов с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия;

г) художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, посадка живых изгородей и другие работы).

- прочие работы по содержанию:

а) организация ограничения движения транспорта в установленном порядке в весенне-осеннюю распутицу; установка и уход за временными дорожными знаками;

б) диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений; текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений; оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений;

в) учет интенсивности дорожного движения; поддержание в чистоте и порядке пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения и других пунктов контроля за дорожным движением;

г) формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений, о дорожно-транспортных происшествиях и транспортных потоках;

д) установка, замена и окраска элементов обозначения полосы отвода;

е) технический надзор при содержании автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год:

- Протяженность отремонтированного асфальтобетонного и грунтощебеночного покрытия в отношении к общей протяженности дорог с твердым покрытием сельского поселения Сергиевск м.р. Сергиевский - 89%;

- Протяженность дорожного полотна с твердым покрытием, очищенного от снежного покрова и наледи в зимнее время в отношении к общей протяженности дорог с твердым покрытием сельского поселения Сергиевск м.р. Сергиевский- 100%;

- Протяженность дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием, поддерживаемого в летний период в чистоте в отношении к общей протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием сельского поселения Сергиевск м.р. Сергиевский - 100%;

- Сокращение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к уровню прошлого года - на 10%.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **89%**. Эффективность Программы **высокая**, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# 10. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2024-2026 годы».

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

* + проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения, в том числе дорог местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
  + строительство дорог местного значения в новых микрорайонах малоэтажной застройки, а также строительство дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;
  + капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;
  + капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Финансирование Программы в отчетном году осуществлялось из средств местного и областного бюджетов. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **88%**. Эффективность Программы **высокая**, в связи с чем, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

**11. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021-2025 годы»**

Основной и главной целью программы является противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Сергиевск от террористических и экстремистских актов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

* + уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
  + формирование у населения внутренней потребности в уважительном и добрососедском поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
  + формирование взаимоуважения и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
  + информирование населения сельского поселения Сергиевск по вопросам взаимодействия терроризму и экстремизму;
  + содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
  + организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

При реализации программы ожидаются следующие результаты:

- обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи;

* + противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;
  + совершенствование форм и методов работы местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.
  + создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

Финансирование Программы в отчетном году не осуществлялось. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2022 г. составил **0%**. Эффективность Программы **низкая**, при этом следует отметить востребованность программы в долгосрочной перспективе, в связи с чем, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном периоде.

# 12. Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020 годы на период до 2040 года».

Финансирование Программы в отчетном году не осуществлялось. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2023 г. составил **0%**. Эффективность Программы **низкая**, при этом следует отметить востребованность программы в долгосрочной перспективе, в связи с чем, считаем целесообразным реализацию Программы в долгосрочном период.

Ведущий специалист

сельского поселения Сергиевск Ю.Н.Иванчина

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение  Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области  Оценка значений целевых индикаторов, показателей и эффективность реализации муниципальных программ сельского поселения Сергиевск за 2023 г. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальные программы** | | **Целевые показатели Программы** | | | | **Оценка эффективности реализации Программы** |
| **№ п/п** | **Наименование Программы** | **Наименование показателей** | **ед. измерения** | **план** | **факт** | **%** |
| **1** | Комплексное развитие сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области | Количество площадок, расположенных на сельских территориях, обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных под компактную жилищную застройку | шт. | 0 | 0 | **100%** |
| Протяженность введенных в действие локальных газопроводов | км. | 0 | 0 |
| Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км. | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | шт. | 0 | 0 |
| Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 7 | 7 |
| Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единица | 1 | 1 |
| Объем ввода (приобретения) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договорам найма жилого помещения | кв.м | 90 | 90 |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 20154897,47 | 20154897,47 |
| Средства федерального бюджета |  | 13984051,51 | 13984051,51 |
| Средства областного бюджета |  | 2276473,49 | 2276473,49 |
| Средства местного бюджета |  | 3494372,47 | 3494372,47 |
| Внебюджетные средства |  | 400000,00 | 400000,00 |
| **2** | Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения | Увеличение протяженности построенных дорог | м. | 0 | 0 | **88%** |
| Увеличение протяженности дорог в ходе капитального ремонта | м. | 0 | 0 |
| Увеличение количества отремонтированных дорог местного значения | м. | 537,00 | 480,00 |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 6587765,24 | 5809090,91 |
| Средства областного бюджета |  | 5751000,00 | 5751000,00 |
| Средства местного бюджета |  | 836765,24 | 58090,91 |
| **3** | Управление и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | Отношение количества земельных участков, учтенных в базе данных налогового органа, к количеству земельных участков, состоящих на кадастровом учете (уменьшенному на количество земельных участков, находящихся в федеральной, региональной, муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения и переданных в аренду, срочное безвозмездное пользование, а также имеющих статус «временный») | % | 74 | 74 | **99%** |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 1078,65105 | 1076,17013 |
| Средства местного бюджета |  | 1078,65105 | 1076,17013 |
| **4** | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и создание условий для деятельности народной дружины на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | % | 100 | 100 | **100%** |
| Участие в мероприятиях по проверке готовности сил и средств ГО | % | 100 | 100 |
| Обеспечение выполнения мероприятий по информированию населения о правилах пожарной безопасности | тыс.чел. | 10 и более | 10 и более |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 846708,62 | 846708,62 |
| Средства местного бюджета |  | 846708,62 | 846708,62 |
| **5** | Совершенствование муниципального управления сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | Задолженность по налогам и сборам на 1 жителя населения | рублей | 0 | 0 | **97,50%** |
| Расходы бюджета поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя поселения | рублей | 472 | 472 |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 9031923 | 8806287,4 |
| Средства местного бюджета |  | 9031923 | 8806287,4 |
| **6** | Реконструкция, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений сельского (городского) поселения муниципального района Сергиевский | Коэффициент работоспособности газового оборудования |  | 1 | 1 | **97%** |
| Увеличение уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий |  | 1,01 | 1,01 |
| Отношение количества учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий вновь построенных, в которых проведены реконструкция или ремонт к плановому на текущий год | % | 100 | 97 |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 6155596,7 | 5973521,9 |
| Средства местного бюджета |  | 6155596,7 | 5973521,9 |
| **7** | Содержание улично-дорожной сети сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | Протяженность дорожного полотна с твердым покрытием, очищенного от снежного покрова и наледи в зимнее время в отношении к общей протяженности дорог с твердым покрытием сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | % | 100 | 100 | **89%** |
| Протяженность дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием, поддерживаемого в летний период в чистоте в отношении к общей протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | % | 100 | 100 |
| Сокращение доли муниципальных дорог не отвечающих нормативным требованиям, к уровню прошлого года | % | 10 | 10 |
| Протяженность отремонтированного асфальтобетонного и грунтощебеночного покрытия в отношении к общей протяженности дорог с твердым покрытием сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | % | 100 | 89 |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 17 400 699,63 | 15570184,76 |
| Средства местного бюджета |  | 17 400 699,63 | 15570184,76 |
| **8** | Благоустройство территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | Достижение критерия благоустроенности | % | 90 | 81 | **91%** |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 18888840,99 | 17274412,94 |
| Средства местного бюджета |  | 18868170,32 | 17170035 |
| Внебюджетные средства |  | 20670,67 | 18810 |
| **9** | Формирование комфортной городской среды | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, благоустроенных в результате реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды | единица | 1 | 1 | **100%** |
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципаотной программой формирования современной городской среды \*количество обустроенных общественных пространств сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский) | единица | 1 | 1 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский) | единица | 26 | 26 |
| Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 |
| Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | единица | 1 | 1 |
| Доля дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский в отчетном году | % | 100 | 100 |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализации в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 |
| Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование активности жителей сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству | единица | 1 | 1 |
| Количество протоколов ежегодных собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | единица | 26 | 26 |
| Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями и иными заинтересованными лицами | единица | 1 | 1 |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 8746337,44 | 8746337,44 |
| **10** | Развитие сферы культуры и реализации молодежной политики на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | чел. | 26 524 | 26524 | **100%** |
| Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | чел. | 9 506 | 9506 |
| Численность участников клубных формирований | чел. | 327 | 327 |
| Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек | чел. | 46 394 | 46394 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек муниципального района Сергиевский на 1 000 человек населения. | единица | 1 669 | 1669 |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 10124487,01 | 10124487,01 |
| Средства местного бюджета |  | 10124487,01 | 10124487,01 |
| **11** | Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский | Процент от общей численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 32 | 32 | **100%** |
| Количество проведенных спортивно массовых мероприятий | шт. | 4 | 4 |
| Финансирование программы, в т.ч. |  | 68000 | 68000 |
| Средства местного бюджета |  | 68000 | 68000 |