|  |
| --- |
| Приложение № 1  к Постановлению администрации  сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский  № 18 от 07.04.2017г. |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОСЕЛКОВОЙ СРЕДЫ

НА 2017 ГОД»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский «Формирование современной поселковой среды на 2017 год» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, население сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский. |
| Цель Программы | - Качественное выполнение работ по ремонту придомовых территорий, а также создание комфортных условий жизни населения сельского поселения Сергиевск, с учетом мнения граждан и общественного самоуправления;  - Реализация мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, в том числе с финансовым или трудовым участием граждан и организаций сельского поселения Сергиевск. |
| Задачи Программы | - Проведение отдельных видов работ по ремонту придомовых территорий и улично-дорожной сети сельского поселения Сергиевск;  - Благоустройство придомовых территорий сельского поселения Сергиевск;  - Создание безопасных и комфортных условий проживания населения для проживания и отдыха населения сельского поселения;  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - Площадь и количество благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий (парк, сквер) сельского поселения Сергиевск;  - Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Сергиевск;  - Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 1 жителя сельского поселения Сергиевск;  - Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории от общей стоимости работ. |
| Объем и источники финансирования программы | Планируемый общий объем финансирования Программы составит: 92,07000 тыс.рублей (прогноз), в т.ч.:  - средства местного бюджета – 92,07000 тыс.рублей (прогноз):  2017г. – 92,07000 тыс.рублей;  - средства областного бюджета – 0,00000 тыс.рублей (прогноз):  2017г. – 0,00000 тыс.рублей. |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский;  Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  Повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, рост социальной активности населения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.  Контроль за целевым и эффективным использованием средств сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский осуществляется администрацией сельского поселения Сергиевск, органами муниципального контроля муниципального района Сергиевский. |

**Характеристика текущего состояния сферы благоустройства сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.**

Сельское поселение Сергиевск образовано  с 01.01.2006 года. Центр поселения  - село Сергиевск, являющееся районным центром. Основано в 1703г. по указу Петра I одновременно с г.Петербург.

По всей территории поселения протекает р.Сок, возле с.Сергиевск находится оз.Банное, оз.Тепловка. Вода в озере Тепловка отличается значительным содержанием сероводорода и является памятником природы. В окрестностях с.Успенка находятся 5 озер, в п.Рыбопитомник -искусственные пруды, для выращивания рыбы.

В состав поселения входят: село Боровка, поселок Глубокий, поселок Михайловка, поселок Рогатка, поселок Рыбопитомник, село Сергиевск, деревня Студеный Ключ, село Успенка. Административный центр- с.Сергиевск.

Общая площадь сельского поселения Сергиевск составляет 34 533,56 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составляет 10 079 человек.

В сельском поселении Сергиевск по состоянию на 01.01.2017 года расположено 56 многоквартирных жилых домов. Доля неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет около 5% от общего числа многоквартирных жилых домов.

Анализ сферы благоустройства показал, что в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский проводится работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Однако, состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, в недостаточном объеме производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствует необходимый уровень освещенности дворовых территорий в темное время суток, недостаточно парковочных мест для автомобилей, оборудованных спортивных площадок и площадок для отдыха.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную поселковую среду для проживания граждан, а также комфортное современное общественное пространство.

В 2012 году разработаны и утверждены Решением Собрания представителей сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский от 10.10.2012 года № 16 правила благоустройства территории сельского поселения Суходол муниципального района Сергиевский. Ежегодно в правила вносятся изменения с учетом новых требований по содержанию территорий.

**Цели и задачи Программы.**

Основными целями Программы являются:

- Качественное выполнение работ по ремонту придомовых территорий, а также создание комфортных условий жизни населения сельского поселения Сергиевск, с учетом мнения граждан и общественного самоуправления;

- Реализация мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, в том числе с финансовым или трудовым участием граждан и организаций сельского поселения Сергиевск.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:

- Проведение отдельных видов работ по ремонту придомовых территорий и улично-дорожной сети сельского поселения Сергиевск;

- Благоустройство придомовых территорий сельского поселения Сергиевск;

- Создание безопасных и комфортных условий проживания населения для проживания и отдыха населения сельского поселения;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

**Срок реализации Программы.**

Срок реализации программных мероприятий осуществляется на постоянной основе в течение 2017 года.

**Важнейшие целевые индикаторы Программы.**

Для оценки эффективности реализации задач Программы сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский «Формирование современной поселковой среды на 2017 год» используются следующие показатели:

- Площадь и количество благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий (парк, сквер) сельского поселения Сергиевск;

- Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Сергиевск;

- Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 1 жителя сельского поселения Сергиевск;

- Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории от общей стоимости работ.

[Перечень](consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=35354;fld=134;dst=100085) целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определен в Приложении №1 к Программе.

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский и средства областного бюджета Самарской области.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит: 92,070000 тыс.рублей (прогноз), в т.ч.:

- средства местного бюджета – 92,07000 тыс.рублей (прогноз):

2017г. – 92,07000 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 0,00000 тыс.рублей (прогноз):

2017г. – 0,00000 тыс.рублей.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в Приложении №2 к Программе.

**Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий и информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении №3 к Программе.

**Ожидаемые результаты реализации Программы,**

**социально-экономическая эффективность Программы.**

Выполнение мероприятий Программы сельского поселения Сергиевск «Формирование современной поселковой среды на 2017 год» будет способствовать:

- повышению уровня благоустройства территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский;

- повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- повышению культурного уровня населения в вопросах благоустройства, рост социальной активности населения;

- повышению уровня благоустройства территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский;

- развитию положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.

**Система организации контроля за исполнением Программы.**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Сергиевск.

Администрация сельского поселения Сергиевск:

* + осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
  + проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
  + несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

* + муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
  + условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский осуществляется администрацией сельского поселения Сергиевск, органами муниципального контроля муниципального района Сергиевский.

**Методика**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы сельского поселения Сергиевск «Формирование современной поселковой среды на 2017 год» осуществляется администрацией сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:



,

где:

N – общее число целевых показателей (индикаторов);



- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);



- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);



- плановая сумма финансирования по Программе;



- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении №1 к Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.