Сводный доклад

об эффективности реализации муниципальных программ

за 2019 год Администрацией городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Эффективность реализации муниципальных программ за 2019 год оценивалась путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности Программы рассчитывался по формуле:

1        N             X Тек.n

----    SUM         -------------

N      n=1          X План.n

R = --------------------------------------------- x100%, где:

F Тек.n

----------------

F План.n

N – общее число целевых показателей (индикаторов);

X План. n – плановое значение n–го показателя (индикатора);

X Тек. N – текущее значение n–го показателя (индикатора);

F План. – плановая сумма финансирования по Программе;

F Тек. – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Информация, полученная от отделов и управлений администрации, организаций и учреждений района об исполнении муниципальных программ, реализация которых осуществлялась в 2019 году, позволила сделать следующее заключение:

- Целями муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.» являются: проведение на территории района единой физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, создание комплексной системы развития физического воспитания. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2019 г. составил 100%.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Реализация программы «Противодействие коррупции в городском поселение Суходол муниципальном районе Сергиевский» на 2019-2021 годы в 2019г. осуществлялась в рамках основной деятельности администрации г. п. Суходол. В связи с отсутствием необходимого финансирования данной Программы оценка эффективности её реализации не представляется возможной. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 марта 2009 года N23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

-

- Мероприятия Программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2019-2021 годы » в 2019 году реализованы в полном объеме. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в отчетном году составил 100%. Бюджетные средства, утвержденные программой, освоены на 100%. Эффективность Программы высокая, поэтому считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Решение вопросов местного значения поселений в отношении полномочия «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них (за исключением утверждения проектов организации дорожного движения, схем дислокаций технических средств организации дорожного движения поселения), включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» передано соглашениями на уровень муниципального района. Комплексный показатель эффективности реализации Программы «Содержание улично-дорожной сети городского поселения Суходол  муниципального района Сергиевский»  на 2019г." в 2019г. составил 100%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Все целевые показатели Программы достигнуты. Эффективность реализации Программы признается высокой, поэтому считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Программа «Реконструкция, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2019-2021 гг.» направлена на создание оптимальных условий для удовлетворения  потребностей населения по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций, приобретения основных средств. Все целевые показатели Программы достигнуты. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2019 г. составил 51%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета 29% и средств областного бюджета 71%. Исходя из оценки соответствия текущих показателей их целевым значениям следует, что эффективность Программы низкая, поэтому считаем целесообразным доработать данную программу для дальнейшей реализации на долгосрочный период.

- Основной целью программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018-2020 годы» является увеличение количества отремонтированных внутриквартальных дорог, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.  Исполнение данной программы по Соглашению №224/18 от 20.12.2018г. передано на уровень муниципального района. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета 97%, средств местного бюджета 3%. Целевые показатели Программы достигнуты в полном объёме. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2019 г. составил 100%. Эффективность Программы признается высокой, считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Основной целью программы " Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский» на 2019-2021гг." является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Основной задачей программы является оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, этот показатель выполнен на 100%. Эффективность программы признается высокой, поэтому считаем целесообразным дальнейшую реализацию данной Программы.

- Реализация муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2019-2021 годы» позволит повысить эффективность управления муниципальной собственностью и обеспечить максимальную доходность от использования муниципального имущества, а так же положительно повлияет на развитие предпринимательства и увеличение потока инвестиций в экономику поселения и района в целом.

Часть полномочий по реализации Программы было передано на уровень района по Соглашению №224/18 от 20.12.2018г. В 2019 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 99%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета 6%, средства областного бюджета 8%, средства местного бюджета 86%. Эффективность Программы высокая, поэтому считаем целесообразным дальнейшую реализацию данной Программы.

- Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проведения комплекса мероприятий, направленных на создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера была разработана муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и создание условий для деятельности народной дружины на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.». В 2019 году не были достигнуты все плановые показатели Программы. Комплексный показатель Программы составил 43%, что указывает на ее низкую эффективность. Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 43%. Ввиду вышеизложенного считаем целесообразным доработать данную Программу для дальнейшей реализации.

Основной целью программы «Благоустройство территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский» на 2019-2021гг.» является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение улучшения внешнего вида территории городского поселения Суходол, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. Финансирование Программы предусмотрено за счет средств областного бюджета 5,9%, средств местного бюджета 93,9% и внебюджетных средств 0,2%. Для оценки эффективности реализации задач Программы используются показатель критерий благоустроенности, который в 2019г. составил 95% (план 90%). Комплексный показатель эффективности реализации программы составляет 90%. Эффективность реализации Программы признается высокой.

Основными целями Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2017-2019 годы» являются реализация политики в области терроризма и экстремизма на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти экстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией городского поселения  и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. Финансирование программы предусмотрено за счет средств местного бюджета.  Программные мероприятия выполнены на 100%,  без использования финансирования. Эффективность программы признается высокой, поэтому считаем целесообразным дальнейшую реализацию данной Программы.

Целью Программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2019-2020 годы» является создание условий для развития жилищного строительства в муниципальном  районе  Сергиевский  и обеспечение граждан комфортными условиями проживания. В соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области  от 27.11.2013 № 684, планируется предоставление субсидий местным бюджетам за счет средств областного бюджета 95%. Финансирование Программы за счет средств местного бюджета составляет 5%. Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие муниципального  района  Сергиевский заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий Программы. Реализация программы передано на уровень района по Соглашению от 224/18 от 20.12.2018г. Программные мероприятия выполнены на 100%. Эффективность программы признается высокой. Реализация программы рассчитана на 2 года.

Основной целью Программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» является повышение уровня комфорта городской среды на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский. Программой предусматриваются виды работ исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству в соответствии с требованиями правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Реализация данной программы способствуют повышению уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Сергиевский, а также

повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций муниципального района Сергиевский в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета 68% и средств местного бюджета 32%. Реализация программы передано на уровень района по Соглашению от 224/18 от 20.12.2018г. Программные мероприятия выполнены на 32%. Освоение средств областного бюджета перенесены на 2020г., в следствии несвоевременного финансирования программных мероприятий. Эффективность реализации Программы признается высокой, поэтому считаем целесообразным дальнейшую реализацию данной Программы.

Ведущий специалист                                                          Ананко Е.В.

(84655) 2-72-01