# «03» сентября  2020г.

31

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области, на основании обращения Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский Самарской области, с учетом заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области от 31.08.2020 года, Администрация сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области постановляет:

- Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области № 29 от 27 декабря 2013 года» (далее также – проект внесения изменений в Правила).

- Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский вестник» в течение десяти дней со дня издания.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

# Главы сельского поселения Светлодольск

муниципального района Сергиевский                                    Н.В.Андрюхин

# Приложение №1

к Постановлению Администрации сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области

от «03» сентября 2020 года № 31

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Уполномоченный орган Администрации сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Светлодольск) | до 18.09.2020 г. |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Светлодольск | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский (далее – Комиссия) | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Светлодольск | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом внесенных предложений и замечаний, проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям технических регламентов направление проекта правил Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган Администрации сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Светлодольск | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Светлодольск | Глава сельского поселения Светлодольск | С учетом периодичности выхода газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила | Комиссия | 20 дней |
| 8. | Направление результатов публичных слушаний в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области для доработки проекта о внесении изменений в правила | Комиссия | Не позднее 10 дней после утверждения заключения о результатах публичных слушаний |
| 9. | Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила Главе сельского поселения Светлодольск | Уполномоченный орган Администрации сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 10. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Светлодольск или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава сельского поселения Светлодольск | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 11. | Опубликование проекта изменений в правила после утверждения Собранием представителей сельского поселения Светлодольск в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Светлодольск и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Глава сельского поселения Светлодольск | В течение 10 дней со дня утверждения правил |

# Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области

от «03» сентября 2020 года № 31

# Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области от  27.12.2013 № 29 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446550, Самарская область, Сергиевский район,            п.Светлодольск, ул.Полевая, 1.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.

# Text boxes

Администрация

сельского поселения

Светлодольск

муниципального района

Сергиевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ __